        Российская Федерация
       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
        д/с «Алёнушка»

с. Бондари Бондарский район

П Р И К А З

Номер документа	Дата
16	14.02.2014

Об утверждении плана-графика мероприятий в детском саду по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

        На основании приказа отдела образования администрации Бондарского района от 30.12.2013 г. № 231 «О введении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Бондарского района, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», а также в целях создания системы организационно управленческого и методического обеспечения по организации и введения ФГОС ДО в МБДОУ детский сад «Аленушка»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) согласно приложению с целью управления процессом введения ФГОС ДО в МБДОУ детский сад «Аленушка».
2. Обеспечить введение ФГОС ДО, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в течение 2014 года.
3. Привести в соответствие образовательные программы дошкольного образования в срок до 01.03.2014 г.
4. Провести самоанализ готовности детского сада к реализации ФГОС ДО до 01.03.2014 г.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий д/с: И.В. Малахова

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
приказом
от «14» февраля 2014 г № 16
_______________
И.В. Малахова
заведующий
МБДОУ д/с «Аленушка»

ПЛАН-ГРАФИК
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

мероприятий
поэтапного перехода МБДОУ детский сад «Аленушка»
к реализации
федерального государственного образовательного стандарта
 дошкольного образования
(ФГОС ДО)
на 2014 – 2015 г.г.

Цель: Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Аленушка».

№	Направления	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Создание / нормативного обеспечения введения / ФГОС ДО	Разработка и утверждение плана поэтапного перехода ДОУ к реализации ФГОС ДО.	Январь-февраль	Рабочая группа
		Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.	Постоянно	Заведующий
		Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.	Постоянно	Заведующий
		Приведение основной образовательной программы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	До сентября 2014 г.	Рабочая группа
2.	Организационное обеспечение внедрения / ФГОС ДО.	Ознакомление педагогов с проектом ФГОС ДО.	Январь-февраль 2014 г.	Заведующий
		Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО».	Январь-февраль 2014 г.	Рабочая группа
		Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС в научно- методической литературе.	Постоянно	Рабочая группа
		Консультации для педагогов по ознакомлению с ФГОС ДО.	Постоянно	Заведующий
3.	Кадровое обеспечение введения / ФГОС ДО.	Ознакомление педагогов с планом поэтапного перехода на ФГОС ДОУ.	Январь-февраль 2014 г.	Заведующий
		Подготовка педагогических работников в связи с введением ФГОС ДО на педсоветах, методических планерках.	2014-2015 г.г.	Заведующий
		Переподготовка в ТОИПКРО для руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС ДО.	2014-2015 г.г.	Заведующий, воспитатели
4.	Информационное обеспечение введения / ФГОС ДО.	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты.	Постоянно	Воспитатели
		Размещение на официальном сайте материалов, связанных с внедрением ФГОС ДО.	Постоянно	Заведующий, воспитатели
		Оформление стенда «ФГОС - ориентир развития дошкольного образования в РФ».	До 2015 года	Воспитатели
5.	Создание материально-технического обеспечения ФГОС ДО.	Оснащение предметно-развивающей среды ДОУ с учётом требований ФГОС ДО.	2014-2015 г.г.	Заведующий, воспитатели